Gestión de Proyectos Software
Scrum – La pila del producto (Product backlog)

---
Contenidos
- La pila del producto
- Criterios DEEP
- Preparación (grooming)
- Gestión de flujos de trabajo (flow management)
- ¿Cuántas pilas?

---
Pila del producto
- Lista priorizada de las características que se desean para el producto
  - Conocimiento centralizado sobre qué se quiere construir, y en qué orden
- Central en Scrum, debe ser bien visible para todos los participantes

---
Entradas de la pila del producto
- Product backlog items (PBI)
- La mayoría son características (features)
  - Funcionalidad con valor tangible para el usuario/cliente
  - Nuevas funcionalidades, pero también mejoras o cambios sobre las ya implementadas
  - Otras
    - Defectos que hay que solucionar
    - Mejoras técnicas
    - Trabajo para adquirir conocimiento
    - Documentación valiosa
    - Etc.

---
Entradas de la pila del producto
- Las buenas entradas siguen los criterios DEEP
  - Detailed appropriately
  - Emergent
  - Estimated
  - Prioritized

---
DEEP

---
Detalladas apropiadamente
- No todas las entradas tienen el mismo nivel de detalle al mismo tiempo
- Las entradas que se van a abordar pronto estarán cerca de la cima de la pila, y serán pequeñas y detalladas
  - Las que no se abordan de momento, justo al revés
- ¿Cuándo refinamos las entradas? Cuando las necesitemos, no antes
  - Una pila con todas las entradas detalladas es casi lo mismo que un documento de requisitos tradicional
    - Y señal de que seguramente no se entienden bien algunos fundamentos de Scrum

---
Emergentes
- Mientras se construye o mantiene un producto la pila del producto nunca está completa ni congelada
  - Se actualiza continuamente en base a la información que llega
  - Esta flexibilidad es una de las principales ventajas de las metodologías ágiles
    - Nos permite crear un producto lo más adecuado en cada momento a las necesidades cambiantes de tus clientes/usuarios
- La estructura de la pila es, por tanto, emergente

---
Estimadas
- Cada entrada tiene una estimación de tamaño (esfuerzo de desarrollo)
  - El dueño o la dueña del producto usan estas estimaciones como ayuda para decidir las prioridades
- Una entrada de alta prioridad y mucho esfuerzo estimado necesita ser refinada antes de pasar a un sprint
- Se suele estimar en puntos de historia o en días ideales
- La estimación debe ser lo suficientemente precisa (pero no más)
  - Las entradas más pequeñas estarán mejor estimadas
  - Las entradas muy grandes pueden no estar estimadas, o solo muy por encima

---
Priorizadas
- La pila es una lista priorizada
  - Pero es improbable que todas las entradas estén igual de priorizadas
- Se priorizan (ordenan) las que planificamos para los próximos sprints
- También podemos priorizar lo que planeamos para la próxima versión
- Intentar priorizar entradas que vayan más allá de eso no tiene mucho sentido

---
Preparación Grooming

---
Grooming
- La pila del producto debe ser activamente mantenida, organizada y administrada
- El grooming incluye
  - Crear, refinar y eliminar PBI
  - Estimar PBI
  - Priorizar PBI

---
¿Quién hace el grooming?
- Esfuerzo colaborativo liderado por el dueño del producto
  - Participa el equipo Scrum y, adicionalmente, clientes, inversores etc. según estén disponibles
    - No hace falta que siempre esté todo el equipo, pero es recomendable que sea así normalmente
  - Las decisiones finales son del dueño del producto
- Es una tarea importante, y el equipo debe dedicar una parte sustancial del tiempo de un sprint a ello
  - El 10% del tiempo suele aparecer como referencia

---
¿Cuándo se hace el grooming?
- Haremos un grooming inicial en la planificación de releases (lanzamientos) del producto
- Luego al menos una vez cada sprint
  - Si los sprints son largos, quizás hasta una vez a la semana
  - Como alternativa, podemos dedicar todos los días unos minutos tras el Scrum diario
    - En este caso es más normal que no participen todos los miembros del equipo de desarrollo
- Durante, o después de, la revisión del sprint también es un buen momento
- Es un proceso continuo y debe estar integrado en el proceso de cada organización, pero Scrum no dicta exactamente cuándo

---
¿Cuándo podemos llevar una PBI a un sprint?
- El grooming debería asegurar que las entradas cercanas a la cima de la pila están listas para llevarse a un sprint
- Este “listo” puede definirse como una lista de chequeo (igual que “hecho”)
- Por ejemplo, una entrada está lista si:
  - Su valor [de negocio] está claro
  - Hay detalles suficientes para que el equipo de desarrollo tenga toda la información necesaria para poder llevarla a cabo
  - No tiene dependencias incumplidas que impidan completarla
  - Está estimada y cabe bien en un sprint
  - Tiene criterios de aceptación claros y testeables, y el equipo Scrum entiende cómo demostrar que está hecha cuando llegue la revisión del sprint

---
Gestión de flujos de trabajo (flow management)

---
Gestión de flujos de trabajo
- Un flujo de trabajo es un patrón repetible formado por procesos (operaciones, fases) que transforman materiales, proporcionan servicios o procesan información
  - Muchas veces se representa como una secuencia de estos procesos
    - Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas
- En el desarrollo de software con Scrum, podemos ver las entradas de la pila como los elementos siendo procesados
  - El flujo de trabajo principal en un proyecto Scrum consiste en transformar entradas de la pila en software disponible para los usuarios
    - PBI Épica → PBI de características → PBI sprintable → Conjunto de tareas en un sprint → PBI hecha y aceptada
      - Hecha (definición de hecho) y aceptada (criterios de aceptación) suele incluir desplegada en producción, o sea, “disponible para los usuarios”
- Lo ideal es que todas los fases creen valor para el cliente, y que el trabajo pase de una fase a otra sin detenerse ni causar esperas innecesarias, completándose lo antes posible
- Trabajar para conseguir ese ideal es a lo que denominamos gestión de flujos de trabajo
- La pila del producto es crucial para alcanzar entrega de valor fluida en presencia de incertidumbre
  - Va a llegar información importante de forma continua
    - Hay que organizarla, y organizar el trabajo, para que se procese con rapidez y con poco coste

---
Gestión del flujo hacia los lanzamientos (release flow)
- La pila del producto debe estar mantenida (groomed) de manera que sea la base para una planificación de lanzamientos continuados
- Un lanzamiento se puede ver como una línea en la pila del producto
  - Por encima de la línea, las entradas van para el próximo lanzamiento
  - Por debajo, las entradas se harán en los siguientes
- Otra alternativa es usar dos líneas para cada lanzamiento, dividiendo así la pila en tres
  - Lo que debemos tener, lo que nos gustaría tener, y lo que no tendremos en ese lanzamiento en concreto
    - También se puede dividir en cuatro: must have / should have / could have / won’t have (MoSCoW para recordarlo)
- Mantener así la pila nos ayudará cuando estemos haciendo la planificación de los futuros lanzamientos

---
Gestión del flujo hacia el sprint
- El grooming en la pila de producto es esencial para una planificación efectiva de cada sprint
- Podemos ver la pila del producto como una “tubería de requisitos” que fluyen hacia los sprints
  - Donde serán diseñados, implementados y probados por el equipo
- Conforme los requisitos avanzan por esta tubería, se revisan progresivamente mediante el grooming
  - Para cuando llegan al final deben ser sprintables
- Ese punto de vista destaca que la entrada y salida de requisitos deben ser fluidas
  - Si va lento, en algún momento nos quedamos sin requisitos sprintables
    - Y por tanto, sin nada que hacer
  - Si hay demasiados en la tubería, tenemos un inventario grande que posiblemente tendrá partes que habrá que rehacer o tirar en el futuro
- Muchos equipos tratan de tener siempre suficientes entradas sprintables en la pila de producto como para dos o tres sprints

---
¿Cuántas pilas?

---
¿Cuántas pilas del producto?
- La regla básica es “un producto, una pila”
- Aunque definir producto no es obvio
  - ¿Es Writer un producto, o lo es LibreOffice en conjunto?
- Podemos considerar como producto algo de valor, por lo que algún cliente pagaría y que nosotros estamos dispuestos a “empaquetar y vender”

---
Un producto, varios equipos y una sola pila
- Si hay varios equipos trabajando en un producto, y este no es muy grande, una pila única nos permite optimizar dentro del producto
  - Cada entrada se prioriza frente a todas las demás del producto
  - Si cualquier equipo puede abordar cualquier entrada, esta estrategia es la mejor
- Si los equipos están especializados, nos haría falta una pila por equipo
  - En la pila de cada equipo solo pueden ir cosas que ese equipo sabe hacer
  - En la práctica no creamos una pila por equipo. Hay una única pila compartida, y una “vista” de la misma para cada equipo

---
Un producto grande, muchos equipos y pilas jerárquicas
- Si un producto es grande, podemos tener muchos equipos trabajando
  - Seguramente no es práctico, ni hace falta, que todos compartan la misma pila
- Una solución es dividir los equipos por áreas
  - En cada área hay varios equipos que trabajan en algo razonablemente independiente de las otras y que aporta valor identificable al cliente
    - P.ej., área de app Android, área de app iOS, área de API Web, área de análisis de datos, área de machine learning...
- Basándonos en esta idea, podemos crear pilas jerárquicas
  - Una pila que describe y prioriza las características a gran escala (p. ej., épicas) del producto
    - Con un dueño de producto “global”
  - Y luego cada área tiene su propia pila con entradas más detalladas
    - Estas pilas de área serán compartidas por los equipos del área

---
Varios productos y un único equipo
- Lo ideal es 1 pila por producto, y 1..N equipos por pila
- Pero si un equipo tiene que trabajar en distintos productos, tendrá varias pilas
  - Esto es en general poco eficiente y trataremos de que no ocurra, pero a veces es inevitable
- Una opción es que en cada sprint el equipo trabaje solamente en entradas de una de las pilas
  - Es decir que trabaje solo en cosas de un producto
- Si no es posible, podemos intentar mezclar las M pilas en una
  - Los dueños de los M productos tendrán que coordinarse para decidir las prioridades

---
Bibliografía
- Kenneth S. Rubin. Essential Scrum. A practical guide to the most popular agile process
  - Chapter 6 (Product Backlog)