Gestión de Proyectos Software
Scrum – Sprints

---
Contenidos
- Sprints
- Definición de hecho
- Actividades de un sprint
  - Planificación
  - Ejecución
  - Revisión
  - Retrospectiva

---
Sprints

---
Sprints
- Scrum organiza el trabajo en iteraciones de hasta un mes de duración llamadas sprints
  - Duración limitada (timeboxed), corta y consistente
  - Con un objetivo que no debería cambiar una vez se empieza
  - Deben acabar alcanzando, para cada PBI, el estado que el equipo acuerde como “hecho”

---
Duración limitada (timeboxed) y corta
- Fechas de inicio y fin predefinidas e inmutables
- Permite limitar la cantidad de trabajo en marcha (work in process, WIP) (principio ágil)
  - Se trabaja solo en lo que se planea que se puede comenzar y terminar durante el sprint
  - Esto nos obliga a priorizar, eligiendo una cantidad pequeña de trabajo que sea lo más importante
- Demuestra progreso validando resultados (principio ágil)
  - Tenemos una fecha conocida y cercana donde habrá partes del trabajo valiosas ya completadas
  - Esto es mucho más fiable como medida de progreso que, p.ej., la conformidad con un plan
- Evita el perfeccionismo innecesario
  - Lo perfecto es enemigo de lo suficientemente bueno

---
Duración limitada (timeboxed) y corta
- Motiva el cierre
  - Las cosas se terminan cuando tienen una fecha de finalización firme establecida
    - Y más si esta es cercana
  - Entregar cosas frecuentemente es gratificante y por tanto mantiene más alto el interés del equipo
- Mejora las predicciones (equilibrar predicción y adaptación, principio ágil)
  - Cada vez es más fácil predecir lo que podemos hacer en un sprint, porque hemos hecho muchos otros de la misma duración antes
  - Es más fácil predecir lo que podemos hacer en una semana que en un año

---
Duración limitada (timeboxed) y corta
- Tenemos feedback pronto (adaptación, principio ágil)
  - Al final de cada corto sprint, es decir, frecuentemente, tenemos feedback con los clientes, patrocinadores etc.
    - Esto genera oportunidades para la inspección y la adaptación en base a este feedback
    - Podemos tomar decisiones basadas en hechos
- Mejora el retorno de la inversión
  - Al generar mejoras de producto antes, y más frecuentemente, también podemos empezar a generar antes los beneficios debidos a esas mejoras
- Error acotado
  - ¿Cómo de mal lo puedes hacer en un sprint de dos semanas? En el peor de los casos, si lo hicieras todo mal habrás perdido tan solo dos semanas

---
Duración consistente
- Como regla, un equipo debería elegir una duración consistente (siempre igual) para sus sprints en un proyecto
- Podemos cambiar con una buena razón:
  - Tender hacia sprints más cortos conforme cogemos experiencia
  - Las vacaciones llegan y es más práctico tener un sprint de tres semanas antes de agosto que los normales de dos
  - Etc.

---
Duración consistente
- No poder acabar el trabajo previsto en el sprint actual no es una buena razón para cambiar su duración
  - Es un síntoma de algún problema y una oportunidad para mejorar
- En la práctica, una semana suelen ser cinco días
  - Si hay algún día de fiesta de por medio en un sprint de una semana, se podrá hacer menos trabajo en ese sprint, pero su duración no cambia
- Tener sprints de la misma duración nos proporciona cadencia
  - Un ritmo regular y predecible
  - Esto facilita habituarse a una forma de trabajar
    - Los lunes solemos hacer tal…, para los miércoles generalmente ya hemos hecho cual...
  - También permite mantener más constante la intensidad del trabajo
    - En un proyecto tradicional, el trabajo es más intenso más cerca del final
  - Facilita la agenda
    - Es más fácil organizar reuniones cuando sabemos las fechas de las próximas N con anticipación
  - Facilita coordinar a varios equipos en el mismo proyecto
  - Si tenemos una fecha de lanzamiento/entrega predefinida, sabemos fácilmente cuántos sprints tendremos hasta esa fecha

---
Objetivo de un sprint
- El objetivo describe el propósito y valor del sprint
- Idealmente es algo claro y único. Ejemplos:
  - Implementar la generación inicial de informes
  - Cargar y revisar los datos para el mapa de Europa
  - Demostrar la capacidad de enviar un mensaje a través de una pila integrada de software, firmware y hardware
- Pero también puede tener varias partes
  - Que la impresión básica funcione y que se pueda buscar por fecha

---
Compromiso mutuo
- Durante la planificación de un sprint, el equipo de desarrollo ayuda a decidir el objetivo del sprint
  - Este objetivo se usa para elegir las entradas de la pila del producto que se pueden completar en el sprint
    - A su vez estas entradas permiten refinar el objetivo del sprint
- El objetivo del sprint es un compromiso entre el equipo de desarrollo y el dueño del producto
  - El equipo cumplirá el objetivo y el dueño no lo cambiará durante el sprint
- El objetivo del sprint no debe cambiar, pero puede ser clarificado
  - Una clarificación proporciona detalles adicionales para ayudar al equipo

---
Consecuencias del cambio
- Scrum acepta el cambio, pero cuando es equilibrado y económicamente sensato
- El coste del cambio aumenta conforme invertimos más en un trabajo
  - Con un sprint empezado, ya hemos hecho una inversión en las tareas de la pila del sprint
    - Como mínimo planificarlas
    - A mitad del sprint ya habremos diseñado/implementado y probado cosas
  - Cualquier cambio a mitad de sprint exigirá replanificar el resto del sprint
  - El equipo se desmotivará si el dueño del producto puede incumplir sus compromisos en cualquier momento
  - Es difícil concentrarse en una tarea si en cualquier momento te pueden decir que esa tarea ya no es necesaria

---
Ser pragmático
- No cambiar el objetivo de un sprint es una regla
- Pero puede ocurrir algo que haga que el objetivo se convierta en irrelevante. Lo lógico será cambiarlo
  - Un competidor acaba de lanzar un producto. Nuestro objetivo para el sprint actual pasa a ser económicamente inviable
  - Un sistema en producción falla y hace falta gente de nuestro equipo para solucionarlo inmediatamente

---
Terminación anormal de un sprint
- Si el objetivo del sprint se convierte en inválido, el equipo Scrum puede decidir terminar anormalmente el sprint
  - No hay incremento de producto potencialmente entregable y por tanto no se puede hacer la revisión con el cliente
  - Así que se pasa a la retrospectiva y a planificar el siguiente sprint
- Muchas veces será económicamente más sensato terminar el sprint normalmente
  - Sobre todo si queda poco para el final
  - Puede ser preferible retirar algo de la pila del sprint en lugar de terminar el sprint anormalmente (hay que ver qué es más costoso)
- Terminar anormalmente anula las ventajas que tiene la duración consistente de los sprints
  - Es un último recurso

---
Terminación anormal
- Si se decide terminar anormalmente, hay que determinar la longitud del siguiente sprint. 3 opciones
  - 1. Mantener la duración original, alterando las fechas de inicio y fin
  - 2. Acortar el siguiente sprint para terminar en la fecha prevista del terminado anormalmente
  - 3. Alargar el siguiente sprint para incluir lo que falte del terminado anormalmente y el siguiente

---
Terminación anormal

---
Definición de hecho

---
Definición de hecho
- El resultado de un sprint debería ser un incremento del producto potencialmente entregable al cliente
  - Aunque no se vaya a entregar en cada sprint
- Potencialmente entregable es un estado de confianza en lo que se ha hecho
  - No hay nada sustancial que no se haya tenido en cuenta
  - El producto alcanza un nivel de calidad establecido
- Cada equipo Scrum tiene que acordar qué consideran que está hecho

---
Definición de hecho
- Algo está hecho (potencialmente entregable) cuando una lista de tareas se ha realizado exitosamente. Por ejemplo:
  - Diseño revisado, código completo y verificado (estándar de codificación, comentado, revisado), documentación de usuario actualizada, tests pasados (unitarios, de integración, de regresión, de plataforma, de idioma), cero errores detectados, tests de aceptación por el dueño de producto pasados y está funcionando en los servidores de producción
- La lista anterior depende del tipo de producto, tecnologías, la organización que lo crea y posibles impedimentos actuales
- En todo caso siempre se tiene que entregar algo de valor para el cliente
- Si algún elemento no pasa la lista entera, no está hecho
  - Por ejemplo, si queda un bug en alguna entrada de la pila del sprint, esta se devuelve a la pila del producto y se abordará en otro sprint

---
Definición de hecho
- Hecho puede incluir alguna tarea muy costosa, que no cabe en un sprint
  - Si es por falta de automatización, habrá que resolverlo
  - Si no, habrá que aceptar que algunas cosas se comiencen en un sprint y se acaben en el siguiente
    - Por ejemplo podemos requerir que se pase un test de carga/estrés de 2 semanas cuando trabajamos con sprints de 1
- La definición de hecho puede cambiar con el tiempo
- Muchos equipos empiezan con una definición de hecho que no permitiría entregar al cliente
  - Y una vez tienen una base de producto desarrollada, refinan la definición de hecho
- A veces hay que alterar temporalmente algún aspecto de la definición de hecho
  - Por ejemplo, si hecho implica “probado en un dispositivo real” que aún no ha llegado, se puede cambiar temporalmente a “probado en el emulador”

---
Hecho frente a aceptado
- El dueño del producto establece unas condiciones de satisfacción (criterios de aceptación) para cada entrada de la pila del producto
  - Que luego se validan con tests de aceptación (posiblemente automáticos)
  - Pasar estos tests puede planificarse como una tarea dentro del sprint en el que esa entrada de pila se implementa
    - Tanto si son automáticos como si son manuales, pasarlos va a requerir algo de tiempo de alguien, aunque solo sea para comprobar los resultados
- Los criterios de aceptación son adicionales a la definición de hecho
  - Una entrada de la pila del producto tiene que pasar sus criterios de aceptación y la definición de hecho para estar completa/aceptada
    - Frente a estar “simplemente” hecha
  - Muchos equipos incluyen como una entrada más de la definición de hecho “criterios de aceptación pasados”
    - En ese caso toda entrada de la pila hecha también estará completa/aceptada

---
Definición de hecho en GitLab

---
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-foss/-/blob/master/doc/development/contributing/merge_request_workflow.md#definition-of-done

---
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-foss/-/blob/master/doc/development/contributing/merge_request_workflow.md#definition-of-done

---
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-foss/-/blob/master/doc/development/contributing/merge_request_workflow.md#definition-of-done

---
Actividades de un sprint

---
Planificación

---
Planificación de un sprint
- Se decide un objetivo para el sprint, y se eligen las entradas de la pila que encajan con este objetivo
- Se planifica el sprint para que el equipo adquiera confianza en que podrá completarlo
  - Justo al principio de cada sprint
  - Se pueden dedicar hasta 2 horas por cada semana del sprint
    - Este tiempo puede disminuir conforme los equipos adquieren experiencia en el producto en el que trabajan
  - “Adquirir confianza” significa que una vez concluida la planificación, el equipo confía en que podrán terminar todo lo que han planificado dentro del sprint
- Las entradas de la pila elegidas y el plan del sprint forman la pila del sprint

---
Entradas del proceso de planificación de un sprint
- Una pila del producto adecuadamente mantenida (groomed)
  - Las entradas de la parte superior están listas
    - Criterios de aceptación claros, tamaño adecuado, estimadas, priorizadas
- Un objetivo claro para el sprint (por parte del dueño del producto)
  - Que se debe refinar durante la planificación
- La velocidad del equipo
- Otras consideraciones
  - Disponibilidad de los miembros del equipo, sus conocimientos y habilidades, y restricciones de negocios o tecnológicas que puedan afectar

---
Planificación de sprint

---
Determinar la capacidad
- Para la planificación tenemos que calcular la capacidad que tiene el equipo para trabajar en entradas de la pila durante el sprint
- El tiempo disponible (p.ej., “jornadas laborables en el sprint”) no se usa solo para trabajar en entradas de la pila
  - Otras actividades del sprint
    - Planificación, revisión, retrospectiva, grooming de la pila del producto
  - Actividades relacionadas con la mejora del proceso Scrum, posiblemente decididas en alguna retrospectiva anterior
- Y también habrá tiempo laboral no disponible para el sprint
    - Vacaciones, médico...
    - Compromisos profesionales fuera del sprint
      - Trabajo en otros proyectos, tareas administrativas, otras reuniones...

---
Capacidad en puntos de historia
- Si expresamos la velocidad del equipo en puntos de historia, determinar la capacidad disponible para un sprint es predecir la velocidad para ese sprint
- Se coge la velocidad media del equipo, y si el sprint no va a ser un sprint “promedio”, entonces se ajusta (normalmente a la baja)
  - Por ejemplo si va a haber mucha gente de vacaciones u otros proyectos robando mucho tiempo habrá que bajarla

---
Capacidad en horas-persona
- Si queremos afinar más que con los puntos de historia, podemos determinar la capacidad en horas-persona
- Cada miembro del equipo de desarrollo estima cuántas horas tendrá disponibles para trabajar en las entradas de la pila del sprint
  - Como casi toda estimación, es buena idea darla como un rango [mínimo – máximo] de nº de horas disponibles previstas
  - Recordad que en esas horas no entran las que hagan falta para otras actividades Scrum del proyecto, ni para otros proyectos, vacaciones etc.

---
Seleccionar entradas de la pila del producto
- Si hemos definido un objetivo claro para el sprint, elegimos las entradas que encajen con él
- Si no, elegiremos entradas de las de la cima de la pila en orden de más a menos prioridad
  - Si, p.ej., tras elegir las dos primeras, y aún con capacidad disponible, vemos que no queda capacidad para la tercera, probaremos con la cuarta que puede ser más corta
  - O trataremos de partir la tercera en dos o más
- Se empieza solo lo que se puede terminar en el sprint

---
Adquirir confianza
- Podemos usar la velocidad del equipo para determinar si el compromiso es realista
  - Si haces entre 25 y 30 puntos de historia por sprint, comprometerte a hacer 25 es razonable a priori
  - Un equipo con experiencia que lleva tiempo trabajando en un producto puede encontrar que esto es suficiente
- Pero es aún más fiable dividir las entradas elegidas en tareas, porque hasta que no haces esta división, hay cosas que no sabes
  - Interdependencias, demasiadas tareas que solo un miembro del equipo sabe hacer etc.
- ¿Cuántas tareas? ¿Cuáles?
  - Las que hagan falta para cumplir la definición de hecho y ser aceptadas por el dueño de producto
  - Estimadas en horas-persona y restadas de la capacidad del equipo para comprobar si son un compromiso razonable

---
La pila del sprint
El resultado de la planificación del sprint es la pila del sprint

---
La pila del sprint
- En la pila del sprint no está toda la información para saber si hemos adquirido un compromiso razonable
  - P.ej., ¿qué pasa si el especialista en interfaz de usuario va a estar de vacaciones más de medio sprint?
- En Scrum generalmente no se asignan miembros del equipo a tareas durante la planificación del sprint
  - Pero al menos hay que tener esto en cuenta lo suficiente como para determinar si el compromiso para el sprint es o no es razonable

---
Finalizar el compromiso
- El objetivo del sprint y las entradas de la pila del producto que se han seleccionado representan el compromiso del equipo
  - El objetivo del sprint se ha podido refinar durante la planificación si, p.ej., se ha visto que era demasiado ambicioso
  - A veces en lugar de compromiso se dice predicción, para minimizar una actitud defensiva a la hora de hacer las estimaciones

---
Pila del sprint
- Teniendo en cuenta que durante un sprint no se debe cambiar el trabajo que nos hemos comprometido a hacer
- ¿Permitiremos añadir nuevas tareas al sprint en medio del mismo?
?
??
!!

---
Ejecución

---
Ejecución de un sprint
- Empieza tras la planificación del sprint y termina antes de la revisión
- Ocupa la mayor parte del tiempo del sprint
  - También habrá que dejar tiempo para hacer grooming de la pila y para las reuniones de planificación, revisión y retrospectiva
- Los miembros del equipo se auto-organizan para determinar la mejor forma de alcanzar el objetivo establecido en la planificación
  - El ScrumMaster facilita el trabajo al equipo
    - No se encarga de repartir trabajo ni de decir cómo se hace
  - El dueño del producto debe estar disponible para clarificar cosas, revisar trabajo intermedio, proporcionar feedback y verificar que los criterios de aceptación se cumplen

---
Planificación de la ejecución de un sprint
- El equipo ha creado una pila del sprint durante su planificación
- No es un plan de trabajo detallado en forma, p.ej., de diagrama de Gantt
  - El coste de crear algo así de detallado para cada sprint sería difícil de justificar
- Sí que es importante hacer la planificación suficiente para exponer dependencias fuertes entre tareas y así poder ordenarlas en el tiempo
  - El resto se puede abordar de forma oportunista, durante la ejecución del sprint

---
Organizar el trabajo
- Primero se elige por dónde empezar
  - Por las PBI más prioritarias de la pila del sprint es lo más obvio
  - Dependencias técnicas o restricciones por el personal disponible pueden afectar a esto
- También hay que evitar pensar en cada PBI como un “miniproyecto” con metodología en cascada
  - No: diseño la PBI, luego la implemento y al final del sprint la pruebo
  - Sí: diseño un poco de la PBI, lo implemento, lo pruebo, diseño un poco más…
    - Esto facilita aún más el repartir y paralelizar el trabajo
- El equipo decide qué tareas hay que hacer en cada momento y quién hará cada una

---
Organizar el trabajo
- Paralelizar el trabajo ayuda a poder terminar más cosas
  - Pero trabajar en demasiadas cosas al mismo tiempo requiere demasiados cambios de contexto, lo que es ineficiente
- En general, los miembros del equipo con capacidad disponible deberían trabajar en cosas que están empezadas en lugar de en cosas nuevas
  - P.ej., ponerse con los tests de una PBI que está medio desarrollada en lugar de empezar a desarrollar una nueva
  - Esto requiere que todo el mundo sepa hacer distintas cosas
- No es que haya que evitar siempre el estar trabajando en varias PBI al mismo tiempo
  - Hay que evaluar el trabajo pendiente, las habilidades de cada cual etc.
- Igual que con las PBI, también hay que evitar abordar cada sprint como si fuera un “miniproyecto” con una aproximación en cascada
  - Por ejemplo, no queremos analizar todas las PBI antes de empezar a diseñarlas, ni diseñar/implementar todo antes de empezar a hacer pruebas
  - El riesgo de no completar ninguna entrada de la pila es grande si lo hacemos así

---
Scrum diario
- Es parte de la inspección y adaptación (principio ágil)
  - Cada día se ve lo que está haciendo todo el mundo
    - No solo lo que te afecta más directamente, que esto lo verías casi seguro aunque no se hiciera el Scrum diario
  - Salen a la luz posibles problemas sin esperar más de 24 horas
  - Facilita la planificación oportunista
- 15 minutos, siempre a la misma hora
- Es una actividad crítica para que Scrum funcione bien
  - La auto-organización del equipo es imposible si el equipo no habla con frecuencia, y esta reunión es la forma de asegurar que se habla al menos una vez al día
- Con una metodología tradicional esta reunión se vería como un desperdicio
  - Un tiempo en el que la gente no está “produciendo”
  - Innecesaria, porque en este tipo de proyectos se asume que solo la directora del proyecto necesita saber lo que hace la gente, tener visión global del proyecto y coordinar/repartir las tareas

---
Comunicación
- Generalmente se usa un tablero de tareas (task board) y diagramas de trabajo pendiente (burndown) y/o de trabajo completado (burnup)
  - El tablero de tareas se crea inicialmente a partir de la pila del sprint
- El tablero va reflejando los cambios durante el transcurso del sprint
  - Se suele recoger el estado en el que se encuentran las tareas necesarias para completar cada entrada de la pila
    - Por ejemplo pueden aparecer en tres estados posibles: por hacer, en progreso y completada

---
Diagrama de burndown del sprint
- El eje vertical son horas-persona
- El eje horizontal son los días dentro del sprint
- El diagrama representa las horas de esfuerzo que nos quedan para completar todas las tareas de la pila del sprint
  - Horas estimadas. Este diagrama no representa horas reales invertidas
    - Si una tarea se estimó en 4 horas y nos ha costado 8, en este diagrama pondremos 4
    - Por tanto no se puede usar para el control de esfuerzos del equipo Scrum

---
Diagrama de burndown
¿Qué significa que del día 2 al día 3 hayan aumentado las horas de esfuerzo de las tareas pendientes de hacer?
?
??
!!

---
Diagrama de burnup del sprint
- El eje vertical son horas-persona o puntos de historia
  - Los puntos de historia serán en general más adecuados porque son una medida de progreso real
    - Porque sí o sí representan PBI terminadas
- El eje horizontal son los días dentro del sprint
- El diagrama representa el progreso llevado a cabo en el sprint

---
Diagrama de burnup
¿Cuántas entradas de la pila del producto se habían planificado para el sprint anterior según el diagrama de burnup que muestra buena circulación (flow)?
?
??
!!

---
Inciso. ¿Por qué tableros y diagramas bien visibles?
- Tenerlos actualizados y bien visibles los convierte en “radiadores” de información
  - Metáfora del radiador (da calor solo con pasar cerca) frente a la nevera (tienes que ir a buscar algo y abrirla para ver lo que hay dentro)
  - Cualquiera que pase delante los ve, y esto puede traducirse en oportunidades
    - Detección temprana de problemas, surgen ideas nuevas etc.
- Por otra parte, un meta-análisis realizado por la Universidad de Sheffield concluyó que
  - Monitorizar tus progresos hacia un objetivo, y más si es frecuentemente, ayuda a alcanzarlos
  - Esto tiene un efecto mayor si esa monitorización se graba físicamente y es pública
  - https://www.apa.org/news/press/releases/2015/10/progress-goals.aspx

---
Revisión

---
Revisión de un sprint
- Tras la ejecución del sprint, inspeccionamos sus resultados
  - El estado actual del producto
- Además del equipo Scrum completo, debe incluir gente (interesada) que no está disponible durante el sprint
  - Internos
    - Ejecutivos de la empresa, usuarios internos (si es un dpto. de la empresa el que va a hacer uso de la aplicación), personal de ventas (que tendrá que vender la aplicación), personal de soporte a usuarios (que tendrá que ayudar con sus dudas)...
  - Externos
    - Clientes, usuarios, socios…

---
Preparación de la revisión
- Determinar los asistentes, roles de cada uno y acordar horarios
- Asegurarse de que está claro el trabajo completado durante el sprint
  - Lo único que se puede presentar
  - El dueño del producto ya ha tenido que dar el visto bueno a ese trabajo durante la ejecución
- Preparar la demostración
  - El software real
  - Generalmente solo aquello que se ha hecho para alcanzar el objetivo del sprint

---
Ejecución de la revisión
- Alguien (típicamente el dueño del producto) cuenta el objetivo del sprint, las entradas de la pila asociadas y un resumen de lo que se ha completado
- Se hace una demo de las características relevantes implementadas
  - A veces es buena idea que sean clientes/usuarios “toquen” el producto con sus manos
- Se discute y se opina sobre lo que se ha visto (ideas, problemas, mejoras...)
  - No se solucionan problemas graves, pero se sacan a la luz
- Muchas veces se aprovecha para hacer algo de grooming de la pila del producto

---
Ejecución de la revisión – Preguntas y respuestas
- ¿A los clientes/usuarios les gusta lo que ven? ¿Querrían cambios?
- ¿Es todavía relevante lo que estamos haciendo, dados posibles cambios en nuestro entorno/mercado/contexto legal...?
- ¿Se nos ha pasado alguna característica importante?
- ¿Estamos trabajando demasiado en algo que no es tan importante?

---
¿Qué hacer si...
Durante la revisión, un ejecutivo de alto nivel de la empresa del cliente indica que una de las entradas de la pila que ha visto demostradas no le parece que esté realmente terminada
?
??
!!

---
¿Qué hacer si...
Hay varios equipos Scrum trabajando en el mismo proyecto
?
??
!!

---
Retrospectiva

---
Retrospectiva de un sprint
- Oportunidad para que el equipo Scrum examine su forma de trabajar, identifique formas de mejorar y haga planes para llevar a cabo esas mejoras
  - ¿Qué ha funcionado y debemos continuar haciendo?, ¿qué no ha funcionado y hay que dejar de hacer?, ¿qué debemos empezar a hacer o mejorar?
  - Mejora continua (Kaizen - 改善)
- Se examinan procesos, prácticas, comunicación, entorno, herramientas etc.
- Participa todo el equipo Scrum
  - Se puede invitar a alguien más, pero no será común

---
Preparación de la retrospectiva
- Decidir el foco
  - Por defecto todos los aspectos del proceso Scrum
  - Se puede elegir algo más concreto que sea importante para el equipo y que vaya a requerir esfuerzo
    - P.ej., “mejorar nuestro proceso de testing”
  - Con el foco determinado, se puede decidir si se invita a alguien externo al equipo Scrum
- Decidir los ejercicios a realizar
- Recopilar datos objetivos
  - P.ej., entradas de la pila que no se terminaron, los diagramas de burndown/burnup del sprint, bugs detectados etc.
  - Depende del foco
- Establecer duración
  - Como pauta, entre 30 y 45 minutos por cada semana de sprint

---
Ejecución de la retrospectiva
- Dejar claro que todo el mundo puede expresar sus opiniones, también las negativas, sin temor
  - Pero la retrospectiva no es el sitio para sacar a la luz problemas con personas concretas
    - Es para hablar del proceso y de la organización del trabajo
- Usar los datos objetivos como forma de que todo el mundo comparta una visión común de lo ocurrido durante el sprint
  - Y luego compartir las posibles visiones subjetiva de cada uno para terminar de asegurarnos de que no hay visiones dispares que no se han compartido
- Realizar los ejercicios decididos en la preparación

---
Actividad: línea temporal de eventos
- Representación visual de eventos del sprint
  - “Se colapsó el servidor”, “hubo que parar para atender un problema en producción”, “Ángel faltó dos días por enfermedad”
- Se pinta una línea horizontal dividida en los días del sprint
  - Cada miembro del equipo va añadiendo lo que considera significativo (según el foco de la retrospectiva) que ha ocurrido durante el sprint
  - Puede ser útil anotar también si algunos días alguien se sintió especialmente estresado o pesimista, o quizás todo lo contrario
    - Podría ayudar a identificar malas y buenas prácticas

---
Ejercicio: identificar cosas que se pueden mejorar
- Examinar la línea temporal de eventos para responder a
  - ¿Qué funcionó bien?
  - ¿Qué funcionó mal?
  - ¿Dónde hay oportunidades para hacer las cosas de otra forma?
- Los participantes recopilan las ideas que se les ocurran
  - También se pueden coger ideas que surgieron durante retrospectivas anteriores y aún no se han abordado
- Se agrupan las ideas en grupos por similitud
  - También se pueden agrupar en “cosas a seguir haciendo”, “cosas a dejar de hacer” y “cosas para probar”
- Se discuten las ideas y se identifican áreas de mejora

---
Dinamizar la reunión
- Para que salgan a la luz las cosas se pueden preguntar distintas cosas a todos los miembros
  - ¿Qué crees que hay que empezar a hacer, dejar de hacer y seguir haciendo?
  - O usar las cuatro L: Liked, Learned, Lacked y Longed For
    - ¿Que te gustó, aprendiste, careciste, deseaste?
- También se puede examinar la definición de hecho, quizás para ampliarla

---
Determinar acciones
- Decidir qué hacer para solucionar los problemas identificados
  - Y comprobar si acciones decididas con anterioridad funcionan
- Lo primero es decidir qué problemas son más urgentes
  - Se puede hacer como una votación ponderada de los miembros del equipo
    - P.ej., cada persona tiene 5 votos y los puede repartir como quiera entre los problemas identificados
- Luego se determina cuánto tiempo se dedicará a solucionarlos
  - El dueño del producto, presente en la reunión, tiene mucho que decir aquí
- Finalmente se deciden las acciones que se llevarán a cabo

---
Determinar acciones
- Muchas acciones tomarán la forma de tareas específicas que algún miembro del equipo Scrum realizará en el próximo sprint
  - P.ej., si “el proceso de pasar los tests manuales en móviles reales” cuesta mucho tiempo, una acción puede ser “implementar un sistema que automatice el despliegue y que abra automáticamente las apps en los móviles de pruebas”
    - Buscando que los testers no pierdan el tiempo con esa parte
  - El equipo decide quién lo hará, y calcula cuánto tiempo llevará
    - Esto se tendrá en cuenta en la planificación del próximo sprint
- Hay acciones que no restarán capacidad al equipo
  - “Hay que ser puntual en el Scrum diario”
- Hay problemas que dependen de otros
  - La acción la hará un miembro del equipo, pero el resultado dependerá de otros
    - “Conseguir que los de administración nos permitan comprar un nuevo servidor de pruebas”
- Habrá problemas que no entendemos lo suficiente como para pensar una acción para solucionarlos
  - Podemos establecer como acción una exploración para comprender mejor el problema

---
Determinar acciones
- Hay cosas que pueden parecer acciones de mejora, pero que no son muy “accionables”
  - Trabajar en lotes más pequeños
  - Hacer requisitos más fáciles de entender
  - Escribir más tests unitarios
  - Mejorar las estimaciones
  - ...
- Las anteriores son vagas y más buenos deseos que acciones concretas de mejora
- Se deben expresar cosas más concretas, cuantitativas, medibles... que contribuyan a mejorar esos problemas
  - Cada persona tiene que hacer commit del código al Git al menos dos veces al día
  - Cada PBI debe llevar criterios de aceptación definidos estilo BDD/A-TDD
  - Hay que crear al menos un test automático para cada bug que se detecte antes de proceder a arreglarlo
  - Usaremos siempre póquer de planificación al estimar PBI
  - ...

---
Realizar las acciones
- Las acciones decididas no deben quedarse en la retrospectiva, hay que abordarlas
- No es buena idea tener un plan de mejora separado del trabajo habitual del sprint
  - Lo normal es que este plan de mejora acabe como algo secundario en comparación con el resto del trabajo que siempre será más prioritario
- Para que las acciones se hagan, lo mejor es considerarlas como tareas durante la planificación del siguiente sprint
  - Así restan capacidad al equipo
    - O sea, que estamos reservando tiempo para realizarlas de manera explícita
- Y dedicar algo de tiempo en cada retrospectiva a analizar si lo que se decidió hacer en la anterior se ha hecho, y si ha funcionado o no

---
Posibles problemas
- La retrospectiva es importante para la mejora continua y hay que hacerlo entender a todo el mundo
  - Incluso los equipos experimentados tienen margen para mejorar
- El objetivo es determinar acciones de mejora
  - No es una sesión de terapia de grupo para quejarse en voz alta
  - Tampoco tiene que ser una reunión depresiva
    - Se habla de problemas, pero es para determinar cómo se van a resolver
  - Los problemas no se resuelven durante la retrospectiva
    - Se detectan y se determinan acciones de mejora que se llevan a cabo después
- Si hay problemas graves que no salen a la luz en las retrospectivas, esos no se van a mejorar sustancialmente
  - El ScrumMaster tiene que detectar esto y ayudar a resolverlo

---
Bibliografía
- Kenneth S. Rubin. Essential Scrum. A practical guide to the most popular agile process
  - Capítulo 4 (Sprints), Capítulo 19 (Sprint Planning), 20 (Sprint Execution), 21 (Sprint review), 22 (Sprint retrospective)