Gestión de Proyectos Software
Introducción a Scrum

---
Contenidos
- ¿Qué es Scrum?
  - Origen y razón de ser
- ¿Cuándo elegir Scrum?
- Componentes de Scrum
  - Roles, actividades y artefactos

---
¿Qué es Scrum?
- Aproximación ágil al desarrollo de productos y servicios innovadores
  - No necesariamente software
- Se empieza con un lista priorizada de tareas para desarrollar un producto (product backlog, pila del producto)
- Se va trabajando en las más importantes/prioritarias

---
¿Qué es Scrum?
- El trabajo se realiza en iteraciones de duración predeterminada (timeboxed iterations)
  - Entre una semana y un mes
- Durante cada iteración, un equipo multidisciplinar (cross-functional team) hace todo el trabajo
  - Diseño, implementación, pruebas...
- Al final de cada iteración hay algo que se podría poner en producción ya
  - Luego se pondrá o no se pondrá. Pero se podría

---
¿Qué es Scrum?
- Al comienzo de cada iteración, el equipo planifica qué subconjunto de tareas abordará
- Al final de cada iteración, el equipo revisa lo que se ha completado junto a clientes/usuarios
  - Ese feedback permite alterar lo que se va a hacer luego y cómo se va a trabajar

---
El origen de Scrum
- 1986: “The New New Product Development Game” (Takeuchi and Nonaka)
  - Honda, Canon, Fuji-Xerox usan un aproximación escalable y basada en equipos que se auto-organizan
  - El rugby como metáfora (un equipo que busca avanzar distancia, llevando el balón atrás y adelante)
- 1993: Jeff Sutherland y su equipo crean el proceso Scrum para desarrollo de software
  - El artículo de 1986, desarrollo OO, control de procesos empírico, desarrollo iterativo e incremental, investigación en procesos y productividad en software y sistemas complejos adaptativos
- 1995: Ken Schwaber publica el primer artículo sobre Scrum

---
¿Por qué Scrum?
- Una empresa (Genomica) de informática en investigación genética reporta grandes mejoras
  - 1/10 parte del esfuerzo de desarrollo (en personas-mes)
  - 7 veces más características valiosas por unidad de tiempo que antes
  - Y mayor satisfacción del cliente

---
¿Por qué Scrum?
- Hay que entenderlo en su contexto
- Tenían un dominio complejo e innovador (informática para investigación genética)…
  - Ideal para aplicar Scrum
- … y utilizaban un proceso dirigido por planificación y con desarrollo en cascada (waterfall)
  - Lo menos ideal para trabajar en algo complejo

---
¿Cuándo elegir Scrum?

---
Cynefin framework
© 2014 Snowded, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

---
Dominio Complejo
- Cosas más impredecibles que predecibles
  - Hay unknown unknowns: esas cosas que ni siquiera sabes que no las sabes
- Ideas que compiten entre sí
  - Y no necesariamente unas son correctas y otras incorrectas
- Hacen falta soluciones creativas
- Interacción y comunicación son esenciales
- Trabajamos explorando diversas alternativas, evaluando cada una de estas y respondiendo en base a lo que sabemos hacer
  - La exploración hace que afloren los unknown unknowns
- Un ejemplo de este dominio es el desarrollo de nuevos productos innovadores
- Scrum se adapta especialmente bien a este dominio

---
Dominio Complicado
- Hay buenas prácticas dominadas por expertos
  - Las relaciones de causa y efecto no son obvias, hace falta un experto para encontrarlas
  - Puede haber más de una respuesta correcta
- Tenemos known unknowns: hay cosas que no sabemos, pero sabemos cuáles son esas cosas
- Trabajamos evaluando los hechos que se nos presentan, analizando distintas opciones para afrontarlos y luego respondiendo en base a lo que sabemos hacer
- Un ejemplo de este dominio es el mantenimiento (mejoras y corrección de errores) de software en producción o el dimensionamiento de un sistema web para dar soporte a distintos números de usuarios
- Scrum puede servir, pero puede no ser la mejor opción en este dominio

---
Dominio Simple
- Las relaciones causa-efecto son evidentes para cualquiera
- Hay soluciones correctas conocidas una vez hemos determinado cuál es el problema
  - Suelen ser obvias y nadie las discute
- Trabajamos evaluando los hechos que se nos presentan, viendo de qué tipo son, y elaborando respuestas en base a lo que sabemos hacer
  - Siempre nos aparecen los mismos tipos de cosas, así que es fácil tener soluciones ya establecidas para ellas
- Un ejemplo de esto puede ser configurar y adaptar un software genérico para el n-ésimo cliente y conectarlo con sus sistemas
- Scrum puede servir, pero puede no ser la opción más eficiente en este dominio
  - La solución ideal es que haya un proceso definido, con pasos claros y repetibles

---
Dominio Caótico
- Hay una crisis y hay que responder rápido
- No hay relaciones causa-efecto claras
- Hay que tomar muchas decisiones sin tiempo para pensar
- Trabajamos evaluando los hechos y elaborando respuestas en base a lo que sabemos hacer
  - Pero actuar cuanto antes es crítico, así que generalmente no esperamos a tener una respuesta óptima o una evaluación detallada de la situación
- Por ejemplo, la última versión que hemos desplegado en producción de nuestro software tiene un fallo crítico
- Scrum no es la mejor solución
  - Por ejemplo, no hay que ponerse a priorizar cosas, alguien tiene que hacerse cargo y actuar inmediatamente

---
Desorden
- Estás en este dominio si no sabes en qué otro dominio estás
- No intentas aplicar Scrum a este dominio. Lo que intentas es salir de él lo antes posible

---
Trabajo dirigido por interrupciones
- Por ejemplo, soporte a usuarios
- Tu “bandeja de entrada” se llena continuamente con nuevas peticiones de soporte
  - Nunca hay nada ahí de largo plazo
  - La prioridad de las tareas puede cambiar en cualquier instante
- Scrum no se adapta bien a esto

---
¿Y el desarrollo de software?
- El desarrollo de software suele estar en el dominio complicado o el complejo
  - O al menos que algunas partes del desarrollo, p.ej. ciertos módulos críticos, estén en estos dominios
  - Pero no siempre. Hay trabajos que son más simples que otros

---
Componentes de Scrum

---
¿Qué es Scrum?
- No es un proceso estandarizado en el que siguiendo unos pasos definidos produces un producto en plazo, sin pasarte del presupuesto y satisfaciendo al cliente
- Sí es un marco (framework) para organizar y gestionar trabajo, basado en unos valores, principios y prácticas, que proporciona una base para que tu organización construya una aproximación propia

---
¿Ceremonias?
- En ocasiones, a las actividades de Scrum se las denomina ceremonias o rituales
- Ver estas actividades como ceremonias tiene al menos dos problemas potenciales
  - El foco está donde no debe
    - Debería estar siempre en los principios y en los valores, no en las actividades
  - La palabra ceremonia (o ritual) tiene connotaciones que en un contexto de ingeniería son negativas
    - Para seguir ciegamente unos pasos que alguien estableció esperando obtener un resultado positivo no hace falta mucho ingenio
    - Realizar unas actividades sin entender por qué son como son, inexorablemente lleva a hacerlas mal o, casi peor, a hacerlas regular

---
Roles

---
Roles
- El trabajo se hace en equipos Scrum
- En cada equipo hay tres roles: dueño del producto (product owner), ScrumMaster y el equipo de desarrollo
  - Puede haber otros, pero Scrum solo requiere estos
- Dueño del producto
  - Responsable de lo que se va a desarrollar y el orden
- ScrumMaster
  - Guía al equipo en la creación y el seguimiento de un proceso basado en Scrum
- Equipo de desarrollo
  - Encargados de determinar como llevar a cabo lo que el dueño del producto ha pedido

---
Roles
- Con o sin gestores (gerentes, directores...), todos los proyectos se gestionan
  - Esa gestión puede recaer sobre todo en una única persona, o estar repartida entre el equipo
  - No siempre se hace una gestión consciente y sistemática (pero se debería)
- Los gestores “tradicionales” tienen su papel y lo veremos cuando tratemos en profundidad sobre los roles
- Pero el de gestor es un rol que Scrum ni define ni requiere

---
Dueño del producto
- Autoridad única que decide qué características y funcionalidad se desarrollan, y en qué orden
- Tiene, y comunica al equipo, una visión clara de lo que se trata de construir

---
ScrumMaster
- Ayuda a todos a comprender y aceptar los valores, principios y prácticas de Scrum
- Soluciona problemas que impiden al equipo usar Scrum efectivamente o que les impiden ser productivos
- No tiene autoridad sobre el equipo
  - No es la versión Scrum de la directora del proyecto

---
Equipo de desarrollo
- Equipo multidisciplinar de gente que tiene que diseñar, construir y probar el producto
  - Arquitectos, diseñadores gráficos, programadores, testers...
- El equipo de desarrollo se auto-organiza
- Habitualmente entre 5 y 9 personas
- Si es un proyecto grande, se hará entre varios equipos Scrum

---
Actividades y artefactos

---
7. Cada día
se analiza
la situación
y se realizan
adaptaciones
4. Se elige un
subconjunto
de entradas
de la pila del
producto
para el sprint
5. Se detallan
las entradas
elegidas
3. Se divide en
partes en una
lista priorizada
2. Visión
6. Se lleva a
cabo el
sprint
11. Las adaptaciones
que surjan de 9 y 10
pueden ir a la pila del
producto, o al proceso
de desarrollo
1. Dueño del
producto
8. Al final del
sprint se ha
avanzado en
desarrollar la
visión
9. Se revisa
el producto
con los clientes
10. Se revisa
el proceso

---
Pila del producto (product backlog)
- Una lista priorizada del trabajo a realizar
  - Responsabilidad del dueño del producto
- Al principio son requisitos
  - Los necesarios para implementar la visión
- Luego se incluirán nuevos requisitos, cambios en características ya implementadas, errores que hay que solucionar, mejoras técnicas etc.
- El dueño del producto es el responsable, pero hablará con otros
- Grooming: la creación y refinado de entradas en la pila del producto, estimándolas y priorizándolas
- Hay que estimar el tamaño (coste) de cada entrada para determinar su prioridad
  - Hay diversas alternativas

---
Sprint
- Iteración de hasta un mes de duración en la que se realiza el trabajo en Scrum
  - Se suceden hasta el fin del proyecto
- El trabajo terminado en cada sprint debería crear algo de valor tangible para el cliente o usuario
- Duración predeterminada (timeboxed)
- Dentro de un sprint, no se permite cambiar objetivos ni personal
  - Dentro de lo posible

---
Planificación del Sprint
- El dueño del producto y el equipo de desarrollo acuerdan un objetivo para el sprint (sprint goal)
- A partir del objetivo del sprint, el equipo de desarrollo revisa la pila del producto y determina qué entradas de alta prioridad puede llevar a cabo a un ritmo sostenible (sustainable pace) en ese sprint
- El equipo de desarrollo divide las entradas de la pila del producto elegidas en tareas, que junto a estas entradas formarán el sprint backlog (pila del sprint)
- El equipo de desarrollo estima el esfuerzo de cada tarea
  - Típicamente en horas ideales
- La planificación de un sprint suele durar como máximo dos horas por cada semana que dure el sprint

---
Ejecución del Sprint
- Una vez se ha planificado el sprint, el equipo de desarrollo, apoyado por el ScrumMaster, lleva a cabo las tareas de la pila del sprint
  - Hasta el punto de tenerlas a nivel de producción
- El equipo de desarrollo se organizará como prefiera para llevar a cabo estas tareas

---
Scrum Diario (Daily Scrum)
- Cada día del sprint, normalmente a la misma hora, el equipo de desarrollo tiene una reunión de duración predeterminada (15 min o menos)
  - Es común que nadie se siente, para enfatizar la brevedad
- Normalmente el ScrumMaster hace de “facilitador” de la reunión

---
Scrum Diario (Daily Scrum)
- Típicamente cada miembro del equipo de desarrollo contesta tres preguntas
  - ¿Qué he logrado desde el último scrum diario?
  - ¿En qué planeo trabajar hasta el próximo?
  - ¿Qué cosas me dificultan hacer progresos?
- Contestando esas tres preguntas, todo el mundo sabe lo que ocurre, cómo se está progresando y qué problemas hay que solucionar
- Aquí no se resuelven problemas
  - Los que surjan se pueden resolver más tarde entre los directamente involucrados

---
Hecho
- Los resultados de un sprint deben ser un incremento del producto potencialmente listo para ser usado (potentially shippable product increment)
  - Por ejemplo: diseñado, implementado, integrado, probado y documentado
  - Una definición más agresiva podría incluir que la empresa puede decidir en cada sprint lanzar una nueva revisión del producto a usuarios finales
- En los primeros sprints de desarrollo de un producto innovador, se puede usar una definición menos ambiciosa de “hecho”

---
Revisión del Sprint
- Sirve para inspeccionar y adaptar el producto que se está construyendo
- El equipo Scrum y todos los interesados
  - Clientes, patrocinadores, inversores, miembros de otros equipos Scrum...
- Se revisa lo que se acaba de completar en el contexto del esfuerzo de desarrollo general

---
Retrospectiva del Sprint
- Sirve para inspeccionar y adaptar el proceso que se sigue
- El equipo Scrum discute lo que funciona y lo que no con Scrum y con otras técnicas que se apliquen
- Se deciden las acciones para mejorar el proceso que se llevarán a cabo en el siguiente Sprint

---
Bibliografía
- Kenneth S. Rubin. Essential Scrum. A practical guide to the most popular agile process
  - Chapters 1,2 (Introduction, Scrum Framework)